## WBS V1.0
프로젝트명 | [17 empty] | 진행완료 | [5 empty] | 계획사항 | [5 empty] | 지연
프로젝트팀원 |  |  | 박동우, 김채윤, 양은영, 이근호, 이민열
시작일 |  |  | 2025.05.23
종료일
버전
구분 |  | 주요 Task |  |  |  | 담당자 | 5월 | [8 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월
|  |  | 대분류 | 상세 Task |  |  | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차
[7 empty] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 착수 | 1.1 | 프로젝트 팀 구성 | 1.1.1 | 팀원 구성 | 공통 | bar: 1주차 23 to 1주차 26
|  |  |  | 1.1.2 | 역할 정의 | bar: 1주차 23 to 1주차 26
|  | 1.2 | 프로젝트 계획 수립 | 1.2.1 | 프로젝트 방향 도출 | bar: 1주차 23 to 2주차 30
|  |  |  | 1.2.2 | 프로젝트 일정 계획 | bar: 1주차 23 to 2주차 30
2 | Web 구현 | 2.1 | 인터페이스 설계 | 2.1.1 | 인터페이스 설계 | bar: 1주차 28 to 1주차 29
|  | 2.2 | model | 2.2.1 | 디비 설계 | bar: 1주차 27 to 1주차 29
|  |  |  | 2.2.2 | 물리적 모델링 | bar: 1주차 27 to 1주차 29
|  |  |  | 2.2.3 | 스키마 생성 | bar: 1주차 27 to 1주차 29
|  |  |  | 2.2.4 | 디비 적용 | bar: 1주차 27 to 1주차 29
|  | 2.3 | 회원관리 | 2.3.1 | 사원 & 지점 등록 | 김채윤 | bar: 3주차 7 to 3주차 12
|  |  |  | 2.3.2 | 로그인 | bar: 2주차 2 to 3주차 6
|  |  |  | 2.3.3 | 로그아웃 | bar: 3주차 12
|  |  |  | 2.3.4 | 비밀번호 재설정 | bar: 4주차 13 to 4주차 15
|  |  |  | 2.3.5 | 마이페이지 | bar: 4주차 17 to 4주차 19; 5주차 22 to 5주차 23; 6주차 27
|  |  |  | 2.3.6 | 관리자 근태 조회 | bar: 5주차 20 to 5주차 22
|  |  |  | 2.3.7 | 관리자 근태 수정 | bar: 5주차 24 to 5주차 25
|  |  |  | 2.3.8 | 관리자 사원정보 변경 | bar: 5주차 26 to 6주차 27
|  | 2.4 | 전자 결재 | 2.4.1 | 문서 양식 선택 기능 | 박동우 | bar: 5주차 26 to 6주차 27
|  |  |  | 2.4.2 | 문서 내용 작성 기능 | bar: 2주차 2 to 2주차 3
|  |  |  | 2.4.3 | 첨부 파일 업로드 | bar: 5주차 23 to 5주차 25
|  |  |  | 2.4.4 | 결재자 목록 지정 | bar: 2주차 4 to 2주차 5
|  |  |  | 2.4.5 | 참조자 목록 지정 | bar: 2주차 4 to 2주차 5
|  |  |  | 2.4.6 | 문서 임시 저장 | bar: 3주차 10 to 4주차 13
|  |  |  | 2.4.7 | 문서 작성 나가기 | bar: 3주차 12
|  |  |  | 2.4.8 | 문서 작성 완료 | bar: 3주차 11
|  |  |  | 2.4.9 | 문서 목록 조회 | bar: 4주차 16 to 5주차 20
|  |  |  | 2.4.10 | 문서 상세 조회 | bar: 4주차 16 to 5주차 20
|  |  |  | 2.4.11 | 첨부 파일 다운로드 | bar: 5주차 23 to 5주차 25
|  |  |  | 2.4.12 | 문서 회수 | bar: 3주차 10
|  |  |  | 2.4.13 | 결재 승인 | bar: 2주차 5 to 3주차 6
|  |  |  | 2.4.14 | 개인 직인 생성 및 사용 | bar: 2주차 5 to 3주차 6
|  |  |  | 2.4.15 | 결재 반려 | bar: 3주차 9
|  | 2.5 | 일정관리 | 2.5.0 | 조직도 modal | 이근호 | bar: 2주차 2 to 2주차 3
|  |  |  | 2.5.1 | fullCalendar 라이브러리 기본구현 | bar: 2주차 2 to 3주차 6
|  |  |  | 2.5.2 | 월별 조회 | bar: 3주차 6; 3주차 9 to 4주차 13
|  |  |  | 2.5.3 | 상세 조회 | bar: 3주차 6; 3주차 9 to 4주차 13
|  |  |  | 2.5.4 | 그룹별 조회 | bar: 3주차 6; 3주차 9 to 4주차 13
|  |  |  | 2.5.5 | 일정 추가/변경/삭제 (개인) | bar: 4주차 16 to 5주차 20
|  |  |  | 2.5.6 | 일정 추가/변경/삭제 (부서) | bar: 4주차 16 to 5주차 20
|  |  |  | 2.5.7 | 일정 추가/변경/삭제 (전체) | bar: 4주차 16 to 5주차 20
|  | 2.6 | 휴가관리 | 2.6.1 | 휴가 조회 | bar: 5주차 23 to 6주차 27
|  |  |  | 2.6.2 | 휴가 신청 | bar: 5주차 23 to 6주차 27
|  |  |  | 2.6.3 | 휴가 변경 | bar: 5주차 23 to 6주차 27
|  |  |  | 2.6.4 | 휴가 승인 | bar: 5주차 23 to 6주차 27
|  | 2.7 | 공지사항 | 2.7.1 | 공지사항 조회 | 양은영 | bar: 2주차 1 to 2주차 2
|  |  |  | 2.7.2 | 공지사항 상세 조회 | bar: 2주차 2 to 2주차 4
|  |  |  | 2.7.3 | 공지사항 추가 / 수정 / 삭제 | bar: 2주차 4 to 3주차 6
|  | 2.8 | 익명게시판 | 2.8.1 | 익명 게시판 조회 | bar: 3주차 6 to 3주차 7
|  |  |  | 2.8.2 | 익명 게시판 상세 조회 | bar: 3주차 7 to 3주차 8
|  |  |  | 2.8.3 | 익명 게시물 추가 / 수정 | bar: 3주차 8 to 3주차 10
|  |  |  | 2.8.4 | 익명 게시판 댓글 추가 / 수정 / 삭제 | bar: 3주차 9 to 4주차 13
|  | 2.9 | 채팅 | 2.9.1 | 채팅방 만들기 | bar: 4주차 13 to 4주차 14
|  |  |  | 2.9.2 | 채팅방 조회 | bar: 4주차 14 to 4주차 15
|  |  |  | 2.9.3 | 채팅방 나가기 | bar: 4주차 15 to 4주차 16; 4주차 19 to 5주차 20
|  |  |  | 2.9.4 | 채팅방 초대하기 | bar: 4주차 16 to 4주차 17; 6주차 30
|  |  |  | 2.9.5 | 채팅 전송하기 | bar: 4주차 16 to 4주차 18
|  | 2.10 | 쪽지 | 2.10.1 | 쪽지 리스트 | bar: 4주차 19 to 5주차 22
|  |  |  | 2.10.2 | 쪽지 상세보기 | bar: 5주차 20 to 5주차 23
|  |  |  | 2.10.3 | 쪽지 답장하기 | bar: 5주차 21 to 5주차 22; 5주차 26 to 6주차 28
|  |  |  | 2.10.4 | 쪽지 보내기 | bar: 5주차 22 to 5주차 25
|  |  |  | 2.10.5 | 쪽지 삭제하기 | bar: 5주차 23 to 5주차 24; 6주차 29
|  | 2.11 | 알림 | 2.11.1 | 공지사항 / 익명 게시판 알림 | bar: 4주차 13 to 4주차 14; 5주차 24 to 5주차 25
|  |  |  | 2.11.2 | 채팅 / 쪽지 알림 | bar: 5주차 25 to 6주차 29
|  |  |  | 2.11.3 | 결재 알림 | bar: 5주차 26; 6주차 28
|  | 2.12 | 물류 | 2.12.1 | 재고관리 조회/ 상세조회 | 이민열 | bar: 2주차 31 to 2주차 5
|  |  |  | 2.12.2 | 상품 추가 | bar: 2주차 31 to 2주차 1; 2주차 3 to 3주차 6
|  |  |  | 2.12.3 | 매출차트 | bar: 2주차 31 to 2주차 1; 2주차 3 to 3주차 6
|  |  |  | 2.12.4 | 메뉴조회 | bar: 2주차 31 to 2주차 1; 2주차 4 to 3주차 6
|  |  |  | 2.12.5 | 메뉴추가 | bar: 2주차 4 to 3주차 7
|  |  |  | 2.12.6 | 지점지도 조회/ 상세조회 | bar: 3주차 7 to 4주차 14
|  | 2.13 | 점주 | 2.13.1 | 점주등록 | bar: 3주차 7 to 3주차 8; 3주차 11 to 4주차 14
|  |  |  | 2.13.2 | 지점등록 | bar: 3주차 7 to 3주차 8; 3주차 11 to 4주차 14
|  |  |  | 2.13.3 | 마이페이지 (점주) | bar: 3주차 7 to 4주차 13
|  |  |  | 2.13.4 | 지점 조회, 상세조회 | bar: 4주차 14 to 4주차 18
|  |  |  | 2.13.5 | 점주+지점등록 | bar: 4주차 14 to 4주차 15; 4주차 17 to 5주차 21
|  |  |  | 2.13.6 | chat bot | bar: 5주차 21 to 6주차 28
| UI | 3.1 | UI | 3.1 | 디자인 | 공통
3 | 적용 | 4.1 | QA | 4.1.1 | QA
|  | 4.2 | 기능개선 | 4.2.1 | 개선 사항 수정 및 반영 | bar: 6주차 30 to 6주차 2
|  |  |  | 4.2.2 | 반영 여부 성공 시험 | bar: 6주차 2
4 | 종료 | 5.1 | 최종 보고 준비 | 5.1.1 | 최종 산출물 작성 | bar: 6주차 30 to 7주차 4
|  |  |  | 5.1.2 | 최종 산출물 검토 수정 | bar: 7주차 4
|  |  |  | 5.1.3 | 최종 PPT 작성 | bar: 6주차 30 to 7주차 4
|  |  |  | 5.1.4 | 최종 PPT 검토 수정 | bar: 7주차 4
|  | 5.2 | 최종 보고 | 5.2.1 | 최종 보고 연습 | bar: 7주차 4
|  |  |  | 5.2.1 | 최종 보고

## 복사본
프로젝트명 | [17 empty] | 진행완료 | [5 empty] | 계획사항 | [5 empty] | 지연
프로젝트팀원 |  |  | 박동우, 김채윤, 양은영, 이근호, 이민열
시작일 |  |  | 2025.05.23
종료일
버전
구분 |  | 주요 Task |  |  |  | 담당자 | 5월 | [8 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월
|  |  | 대분류 | 상세 Task |  |  | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차
[7 empty] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 착수 | 1.1 | 프로젝트 팀 구성 | 1.1.1 | 팀원 구성 | 모두 | bar: 1주차 23 to 1주차 26
|  |  |  | 1.1.2 | 역할 정의 | 모두 | bar: 1주차 23 to 1주차 26
|  | 1.2 | 프로젝트 계획 수립 | 1.2.1 | 프로젝트 방향 도출 | 모두 | bar: 1주차 23 to 2주차 30
|  |  |  | 1.2.2 | 프로젝트 일정 계획 | 모두 | bar: 1주차 23 to 2주차 30
2 | Web 구현 | 2.1 | 인터페이스 설계 | 2.1.1 | 인터페이스 설계 | 모두
|  | 2.2 | model | 2.2.1 | 디비 설계 | 모두
|  |  |  | 2.2.2 | 물리적 모델링 | 모두
|  |  |  | 2.2.3 | 스키마 생성 | 모두
|  |  |  | 2.2.4 | 디비 적용 | 모두
|  | 2.3 | 일반회원 View | 2.3.1 | 메인페이지
|  |  |  | 2.3.2 | 로그인
|  |  |  | 2.3.3 | 아이디 찾기
|  |  |  | 2.3.4 | 비밀번호 찾기
|  |  |  | 2.3.5 | 약관 동의
|  |  |  | 2.3.6 | 일반회원가입
|  |  |  | 2.3.7 | 나의 정보 수정
|  |  |  | 2.3.8 | 내가 쓴 글 조회
|  |  |  | 2.3.9 | 포인트 내역 보기
|  |  |  | 2.3.10 | 쿠폰 내역 보기
|  |  |  | 2.3.11 | 쿠폰 구입
|  |  |  | 2.3.12 | 레시피/ 맛집 검색
|  |  |  | 2.3.13 | 레시피 카테고리 별 리스트
|  |  |  | 2.3.14 | 레시피 리스트
|  |  |  | 2.3.15 | 레시피 등록
|  |  |  | 2.3.16 | 레시피 수정
|  |  |  | 2.3.17 | 레시피 좋아요
|  |  |  | 2.3.18 | 레시피 댓글달기
|  |  |  | 2.3.19 | 레시피 댓글수정
|  |  |  | 2.3.20 | 레시피 글 보기
|  |  |  | 2.3.21 | QA 게시판 리스트
|  |  |  | 2.3.22 | QA 게시판 글쓰기
|  |  |  | 2.3.23 | QA 게시판 글 보기
|  |  |  | 2.3.24 | QA 게시판 글수정
|  |  |  | 2.3.25 | QA 게시판 답글달기
|  |  |  | 2.3.26 | QA 게시판 답글 수정
|  |  |  | 2.3.27 | QA 게시판 원본글 삭제시 답글처리
|  |  |  | 2.3.28 | 매장 리스트
|  |  |  | 2.3.29 | 매장 조회
|  |  |  | 2.3.30 | 매장 리뷰 조회
|  |  |  | 2.3.31 | 매장 리뷰 쓰기
|  |  |  | 2.3.32 | 매장 리뷰 수정
|  |  |  | 2.3.33 | 매장 이벤트
|  |  |  | 2.3.34 | 오늘의 추천 레시피/맛집
|  |  |  | 2.3.35 | 오늘의 날씨
|  |  |  | 2.3.36 | 지역별 등록 매장 보기
|  |  |  | 2.3.37 | 한주의 BEST 매장/레시피
|  |  |  | 2.3.38 | 공지사항 게시판 리스트
|  |  |  | 2.3.39 | 공지사항 게시판 보기
|  | 2.4 | 점주 View | 2.4.1 | 회원가입(점주 코드 입력)
|  |  |  | 2.4.2 | 점주 약관 동의
|  |  |  | 2.4.3 | 매장 등록
|  |  |  | 2.4.4 | 매장 수정
|  |  |  | 2.4.6 | 매장 이벤트 추가
|  |  |  | 2.4.7 | 쿠폰 바코드 입력
|  |  |  | 2.4.8 | 나의 매장 리스트
|  | 2.5 | 관리자 View | 2.5.1 | 회원 리스트 열람
|  |  |  | 2.5.2 | 점포 리스트 열람
|  |  |  | 2.5.4 | 회원 권한 수정
|  |  |  | 2.5.6 | 발행된 쿠폰 조회
|  |  |  | 2.5.7 | 공지사항 게시판 글쓰기
|  |  |  | 2.5.8 | 공지사항 게시판 글수정
|  | 2.6 | 회원 controller | 2.6.1 | 메인페이지
|  |  |  | 2.6.2 | 로그인
|  |  |  | 2.6.3 | 아이디 찾기
|  |  |  | 2.6.4 | 비밀번호 찾기
|  |  |  | 2.6.5 | 약관 동의
|  |  |  | 2.6.6 | 일반회원가입
|  |  |  | 2.6.7 | 나의 정보 수정
|  |  |  | 2.6.8 | 회원 탈퇴
|  |  |  | 2.6.9 | 내가 쓴 글 조회
|  |  |  | 2.6.10 | 포인트 내역 보기
|  |  |  | 2.6.11 | 쿠폰 내역 보기
|  |  |  | 2.6.12 | 쿠폰 구입
|  |  |  | 2.6.13 | 레시피/ 맛집 검색
|  |  |  | 2.6.14 | 레시피 썸네일
|  |  |  | 2.6.15 | 카테고리별 리스트
|  |  |  | 2.6.16 | 레시피 리스트
|  |  |  | 2.6.17 | 레시피 등록
|  |  |  | 2.6.18 | 레시피 수정
|  |  |  | 2.6.19 | 레시피삭제
|  |  |  | 2.6.20 | 레시피 좋아요
|  |  |  | 2.6.21 | 레시피 댓글달기
|  |  |  | 2.6.22 | 레시피 댓글수정
|  |  |  | 2.6.23 | 레시피 댓글삭제
|  |  |  | 2.6.24 | 레시피 글 보기
|  |  |  | 2.6.25 | 레시피 카테고리 등록
|  |  |  | 2.6.26 | QA 게시판 리스트
|  |  |  | 2.6.27 | QA 게시판 글쓰기
|  |  |  | 2.6.28 | QA 게시판 글수정
|  |  |  | 2.6.30 | QA 게시판 답글달기
|  |  |  | 2.6.31 | QA 게시판 답글 수정
|  |  |  | 2.6.32 | QA 게시글 삭제
|  |  |  | 2.6.33 | 매장 카테고리
|  |  |  | 2.6.34 | 매장 썸네일
|  |  |  | 2.6.35 | 지역별 등록 매장 보기
|  |  |  | 2.6.36 | 매장 위치 api
|  |  |  | 2.6.37 | 매장 리스트(썸네일 보이게)
|  |  |  | 2.6.38 | 매장 보기
|  |  |  | 2.6.39 | 매장 리뷰 조회
|  |  |  | 2.6.40 | 매장 리뷰 쓰기
|  |  |  | 2.6.41 | 매장 리뷰 수정
|  |  |  | 2.6.42 | 매장 리뷰 삭제
|  |  |  | 2.6.43 | 리뷰 작성 포인트 적립
|  |  |  | 2.6.44 | 오늘의 추천 레시피/맛집
|  |  |  | 2.6.45 | 오늘의 날씨 api
|  |  |  | 2.6.46 | 한주의 BEST 매장/레시피
|  |  |  | 2.6.47 | 회원가입(점주 코드 입력)
|  |  |  | 2.6.48 | 약관 동의
|  |  |  | 2.6.49 | 매장 등록
|  |  |  | 2.6.50 | 매장 수정
|  |  |  | 2.6.51 | 매장 삭제
|  |  |  | 2.6.52 | 매장 이벤트 추가
|  |  |  | 2.6.53 | 매장 이벤트 삭제
|  |  |  | 2.6.54 | 쿠폰 바코드 입력
|  |  |  | 2.6.55 | 나의 매장 리스트
|  |  |  | 2.6.56 | 공지사항 게시판 리스트
|  |  |  | 2.6.57 | 공지사항 게시판 보기
|  |  |  | 2.6.58 | 게시글 스마트 에디터
|  |  |  | 2.6.59 | 매장 등록 스마트 에디터
|  | 2.7 | 관리자 controller | 2.7.1 | 회원 리스트 열람
|  |  |  | 2.7.2 | 점포 리스트 열람
|  |  |  | 2.7.3 | 회원 삭제
|  |  |  | 2.7.4 | 회원 권한 수정
|  |  |  | 2.7.5 | 점포 삭제
|  |  |  | 2.7.6 | 발행된 쿠폰 조회
|  |  |  | 2.7.7 | 공지사항 게시판 글쓰기
|  |  |  | 2.7.8 | 공지사항 게시판 글 수정
|  |  |  | 2.7.9 | 공지사항 게시판 글삭제
| UI | 3.1 | UI | 3.1 | 디자인
3 | 적용 | 4.1 | QA | 4.1.1 | QA
|  | 4.2 | 기능개선 | 4.2.1 | 개선 사항 수정 및 반영
|  |  |  | 4.2.2 | 반영 여부 성공 시험
4 | 종료 | 5.1 | 최종 보고 준비 | 5.1.1 | 최종 산출물 작성
|  |  |  | 5.1.2 | 최종 산출물 검토 수정
|  |  |  | 5.1.3 | 최종 PPT 작성
|  |  |  | 5.1.4 | 최종 PPT 검토 수정
|  | 5.2 | 최종 보고 | 5.2.1 | 최종 보고 연습
|  |  |  | 5.2.1 | 최종 보고